北校門區第一段地下管道工程重要施工項目 

近期施作時程公告 

主　　旨：北校門區第一段地下管道工程施作時程 

說　　明：
1、 原訂99年08月15日（星期日）進場施作，因瓦斯管材料尚未進場無法施作，諸多不便敬請見諒。
2、 修正施作日期預定於99年08月29日（星期日）至 99年09月13日 （星期一）進行第一階段施作，99年09月12日（星期日）至 99年09月25日 （星期六）進行第二階段施作（施作範圍如附圖）。
3、 施工範圍均位於本施工圍籬範圍內，施作期間車輛及行人不可出入
4、 鋼軌樁打設產生部分噪音及振動，安排於週六至週日進行施作，預計日期為9/4~9/5及9/18~19施作。
5、 施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近圍籬周邊區域，同時該週邊區域亦請勿停車，以免發生危險與發生愛車污損之情事。作業期間造成不便，敬請見諒。
施工廠商：好士達營造有限公司03-5203888 

徐萬斌（0918-305459）
陳星兆（0927-966855）
  

設計監造：光明技術顧問股份有限公司02-2916-0822 

陳達洲（0932-285645） 

    

本校聯絡人：營繕組 魏哲勇  電話：03-5162285
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